## Plan1
AGENDA DE ELABORAÇÃO DO PTA/LOA 2018 - REVISADA
| FASES | INÍCIO | TÉRMINO | RESPONSÁVEL
1 | ABERTURA E FORMAÇÃO DAS EQUIPES SETORIAIS | 2017-05-17 | 2017-06-19
1.1 | Comunicação oficial às setoriais | 2017-05-17 | 2017-05-17 | SEPLAN/SO/SP
1.2 | Reunião de abertura do processo | 2017-05-23 | 2017-05-23 | SEPLAN/SO/SP
1.3 | Capacitação dos NGER's e Equipes de Orçamento (concepções, conceitos e processo de elaboração PTA/LOA) | 2017-05-29 | 2017-06-12 | SEPLAN/SO/SP
1.4 | Disponibilização do Manual Técnico do Orçamento | 2017-06-19 | 2017-06-19 | SEPLAN/SO
1 | Teto A | 2017-07-13 | 2017-07-14
1.1 | Liberação do teto A | 2017-07-13 | 2017-07-13 | SEPLAN/SERD
1.2 | Desdobramento do teto A | 2017-07-13 | 2017-07-14 | SETORIAIS
2 | Tetos B e C | 2017-07-17 | 2017-08-11
2.1 | Liberação dos teto B, C e D | 2017-07-17 | 2017-07-17 | SEPLAN/SERD
2.2 | Desdobramento do teto B (Despesa Padronizadas) | 2017-07-17 | 2017-07-21 | SETORIAIS
2.3 | Desdobramento do teto C (Manutenção de Políticas da Unidade) | 2017-07-24 | 2017-08-11 | SETORIAIS
3 | Análise e ajustes - tetos A, B e C | 2017-08-14 | 2017-08-22
3.1 | Análise da SEPLAN - tetos A, B e C | 2017-08-14 | 2017-08-18 | SO/SP
3.2 | Ajustes dos tetos A, B e C | 2017-08-21 | 2017-08-22 | SETORIAIS
4 | Teto D | 2017-08-14 | 2017-09-01
4.1 | Desdobramento do teto D (Demais Ações) | 2017-08-14 | 2017-08-18 | SETORIAIS
4.2 | Análise da SEPLAN - tetos D | 2017-08-23 | 2017-08-30 | SO/SP
4.3 | Ajustes do teto D | 2017-08-31 | 2017-09-01 | SETORIAIS